Phần 1 - Hai phương án tổ chức Sprint Retrospective (60 phút)

| Bước | Phương án A (Start–Stop–Continue) | Phương án B (4Ls - Liked, Learned, Lacked, Longed for) |
| --- | --- | --- |
| 1. Thiết lập bối cảnh (5 phút) | Khởi động, nhắc lại mục tiêu buổi họp, tạo không gian an toàn và quy tắc làm việc chung. | Khởi động, nhắc lại mục tiêu buổi họp, tạo không gian an toàn và quy tắc làm việc chung. |
| 2. Thu thập dữ liệu (20 phút) | Thành viên viết thẻ theo 3 cột: Start (việc nên bắt đầu làm), Stop (việc nên dừng lại), Continue (việc nên tiếp tục phát huy). | Thành viên viết thẻ theo 4 nhóm: Liked (thích gì), Learned (học được gì), Lacked (thiếu gì), Longed for (mong ước gì). |
| 3. Tạo insight (15 phút) | Gom các thẻ Start, Stop, Continue thành các Theme (chủ đề chính) để nhìn nhận vấn đề cốt lõi của Sprint. | Gom các thẻ của 4Ls thành các Theme (chủ đề chính) để đúc rút bài học và nguyên nhân vấn đề. |
| 4. Quyết định hành động (15 phút) | Thảo luận và chọn tối đa 2 hành động cải tiến (Improvement) tập trung vào tối ưu quy trình. | Thảo luận và chọn tối đa 2 hành động cải tiến (Improvement) cân bằng giữa trải nghiệm, học hỏi và quy trình. |
| 5. Kết thúc (5 phút) | Đánh giá nhanh buổi họp (Roman Voting hoặc Feedback) và cảm ơn nhóm. | Đánh giá nhanh buổi họp (Roman Voting hoặc Feedback) và cảm ơn nhóm. |

Phần 2 - So sánh hai phương án

| Tiêu chí | Start–Stop–Continue | 4Ls | Dữ liệu làm căn cứ |
| --- | --- | --- | --- |
| Tìm nguyên nhân và điều học được | Tập trung mạnh vào hành động thay đổi thói quen làm việc (làm gì, dừng gì). | Mở rộng biên độ sang cả trải nghiệm tâm lý, kiến thức học được (Learned) và điều còn thiếu. | Khảo sát cho thấy có thành viên mới (O-04 không hiểu từ "nghiêm trọng" nhưng không dám hỏi) và 2/7 người muốn có thời gian nói về trải nghiệm/điều học được. |
| Chuyển thành hành động | Đi thẳng và rất nhanh vào hành động thực tế, định hướng thẳng vào hiệu suất vận hành. | Đòi hỏi bước qua khâu chia sẻ cảm xúc/trải nghiệm rồi mới gom thành hành động. | Khảo sát ghi nhận 5/7 người muốn buổi họp tập trung nhanh vào hành động. |
| Phù hợp thời lượng và thành viên mới | Rất gọn trong 60 phút, dễ áp dụng cho nhóm thích đi thẳng vào vấn đề. | Dễ bị lan man nếu không khéo điều phối, nhưng bù lại giúp thành viên mới và người ít nói bộc lộ cảm xúc, điều học được tốt hơn. | Nhóm có 7 người, thời lượng 60 phút, có 1 thành viên mới ít phát biểu và điểm khảo sát mức độ dễ nói thẳng vấn đề là 2,8/5. |

Phần 3 - Chọn phương án, viết thẻ mẫu, Theme và Improvement

1. Lựa chọn phương án và nêu điều phải đánh đổi

- Lựa chọn: Chọn Phương án B (4Ls).

- Lý do & Điều phải đánh đổi: Mặc dù số đông (5/7 người) muốn đi nhanh vào hành động, nhưng nhóm đang có thành viên mới (chưa hiểu rõ thuật ngữ như O-04) và điểm số khảo sát về độ an toàn, dễ nói thẳng còn thấp (2,8/5). Kỹ thuật 4Ls giúp nhóm có không gian chia sẻ trải nghiệm, ghi nhận điều đã học và giúp thành viên mới hòa nhập tốt hơn. Điều phải đánh đổi là thời gian dành cho việc thảo luận hành động cải tiến sẽ bị thu hẹp lại, đòi hỏi Scrum Master phải điều phối thời gian cực kỳ chặt chẽ trong khung 60 phút.

2. Thẻ mẫu một ý, không nêu tên và Gom Theme

- Thẻ mẫu 1 (Liked): "Thích cách phối hợp Pairing giữa Tester và Developer giúp xử lý nhanh lỗi trong 45 phút."

- Thẻ mẫu 2 (Learned): "Học được rằng các quy tắc thay đổi cần được thông báo qua tài liệu chung thay vì chỉ tin nhắn riêng."

- Thẻ mẫu 3 (Lacked): "Thiếu sự giải thích rõ ràng về các thuật ngữ kỹ thuật cho thành viên mới trong quá trình làm việc."

- Gom thành Theme: "Truyền thông tin nội bộ và hỗ trợ thành viên mới."

3. Viết Improvement mẫu theo đúng cấu trúc

| Hành động (Hành vi cải tiến cụ thể) | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Khi có thay đổi về quy tắc hoặc quy trình làm việc, nhóm sẽ cập nhật vào tài liệu chung trước khi thông báo thay vì chỉ dùng tin nhắn riêng; | Nhóm Developers | Vào Daily Scrum hằng ngày | có liên kết tài liệu chung được cập nhật phiên bản mới trên kho lưu trữ. |

4. Phản hồi sản phẩm (O-05) được chuyển đi đâu?

Phản hồi từ Chủ cửa hàng và nhân viên CSKH (O-05) liên quan đến tính năng sản phẩm và các ca khiếu nại chuyển muộn sẽ không xử lý trong Retrospective, mà được chuyển thẳng cho Product Owner để xem xét đưa vào Product Backlog nhằm ưu tiên cải tiến cho các Sprint tiếp theo.